## Sheet1
项目支出绩效自评表
(2022年度)
项目名称 |  | 九龙树村一事一议水利工程项目
主管部门 |  | 哈密市伊州区回城乡人民政府 |  |  |  |  | 实施单位 |  | 哈密市伊州区回城乡人民政府
项目资金 （万元） |  |  |  | 年初预算数 | 全年预算数 |  | 全年执行数 |  | 分值 |  | 执行率 |  | 得分
|  | 年度资金总额 |  | 23.00 | 16.90 |  | 16.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 其中：当年财政拨款 |  | 23 | 16.9 |  | 16.90 |  | 10 |  | 100.00% |  | 10.00分
|  | 上年结转资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
|  | 其他资金 |  | 0 | 0 |  | 0 |  | — |  | — |  | —
年度总体目标 | 预期目标 | [5 empty] | 实际完成情况
| 按照国家现代化农业技术推广建设标准，大力推进高标准农业水利设施建设，完善我想农田水利设施，提高人民生产生活水平。 | [5 empty] | 截止2022年12月31日，完成农田灌溉管网长度2.48公里，新建出水桩数量38个，新建泄水井数量8个，完善我想农田水利设施，提高人民生产生活水平。
| 一级指标 | 二级指标 | 三级指标 |  |  | 年度指标值 | 实际完成值 | 分值 |  | 得分 |  | 偏差原因分析及改进措施
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 农田灌溉管网长度 |  |  | >=2.48公里 | 2.48公里 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建出水桩数量 |  |  | >=38个 | 38个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 数量指标 | 新建泄水井数量 |  |  | >=8个 | 8个 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 资金使用合规率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 质量指标 | 工程验收合格率 |  |  | =100% | 100% | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目开工时间 |  |  | 2022年4月 | 2022年4月 | 5 |  | 5
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 时效指标 | 项目完工时间 |  |  | =2022年5月 | 2022年5月 | 4 |  | 4
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管材采购及安装成本 |  |  | <=9万元 | 7.9万元 | 4 |  | 3.51 |  | 项目已完工，待审计完成后，再拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 管道土方工程 |  |  | <=8.5万元 | 6万元 | 4 |  | 2.82 |  | 项目已完工，待审计完成后，再拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 泄水井成本 |  |  | <=3.80万元 | 2万元 | 4 |  | 2.11 |  | 项目已完工，待审计完成后，再拨付。
年度绩效指标完成情况 | 产出指标 | 成本指标 | 工程其他费用 |  |  | <=1.70万元 | 1万元 | 4 |  | 2.35 |  | 项目已完工，待审计完成后，再拨付。
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 社会效益指标 | 改善项目区农田灌溉现状 |  |  | 有效改善 | 有效改善 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 效益指标 | 可持续影响指标 | 工程预计使用年限 |  |  | >=10年 | 10年 | 15 |  | 15
年度绩效指标完成情况 | 满意度指标 | 满意度指标 | 受益群众满意度 |  |  | >=95% | 95% | 10 |  | 10
总分 | [7 empty] | 100 |  | 94.79分