## 报哈密市
2024年伊州区以工代赈项目年度计划
序号 | 省（区、市） | 地（市、州） | 县（市、区） | 项目名称 | 主要建设内容 | 拟开工日期（年/月） | 拟完工日期（年/月） |  | 需求额度 | 预计带动当地困难群众务工人数（非人次） | 计划发放劳务报酬规模 | 预计培训务工群众人数 （非人次） | 预计设置公益性岗位个数 | 备注
[11 empty] | 总金额 | 总人数 | 总人数
[9 empty] | （万元） | （人） | （万元） | （人） | （人）
| 伊州区（3项） |  |  |  | 新建柏油路2.5公里、浆砌石水渠4.5公里、水泥地平20000平方米、路沿石26公里，及配套附属设施。 |  |  | 总投资 | 962 | 140 | 177 | 110 | 0
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 874
[8 empty] | 其他资金 | 88
1 | 新疆 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区沁城乡乡村基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 新建4米宽柏油路1.4公里、6米宽柏油路1.1公里；新建浆砌石水渠4.5公里（上宽0.6米，下宽0.4米，高0.4米），及配套附属设施。 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 总投资 | 379 | 60 | 69 | 30 | 0
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 344
[8 empty] | 其他资金 | 35
2 | 新疆 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区沁城乡城东村人居环境整治中央财政以工代赈项目 | 新建水泥地平8000平方米、11公里路沿石更换及配套设施。 | 2024-05-01 | 2024-10-01 | 总投资 | 275 | 40 | 51 | 40 | 0
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 250
[8 empty] | 其他资金 | 25
3 | 新疆 | 哈密市 | 伊州区 | 伊州区二堡镇乡村基础设施建设中央财政以工代赈项目 | 新建水泥地平12000平方米、路沿石15公里及配套设施。 | 2024-04-01 | 2024-10-01 | 总投资 | 308 | 40 | 57 | 40 | 0
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 280
[8 empty] | 其他资金 | 28
| 巴里坤县（3项） |  |  |  | 新建污水处理站2座、污水管网7.76公里及配套附属设施；修建田间砂石路30公里，村间人行道硬化4.9公里，灌溉管道建设3公里；对中湖村进行环境整治及村容村貌提升。 |  |  | 总投资 | 1580 | 110 | 212 | 110 |  | 20.7%
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 1024
[8 empty] | 其他资金 | 556
1 | 新疆 | 哈密市 | 巴里坤县 | 巴里坤县山南开发区基础设施提升改造2024年中央财政以工代赈项目 | 1.修建田间砂石路30公里；2.村间人行道硬化、铺装4.9公里；3.灌溉管道建设3公里。 | 2024-04-01 | 2024-11-30 | 总投资 | 500 | 60 | 81 | 60 |  | 20.25%
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
[8 empty] | 其他资金 | 100
2 | 新疆 | 哈密市 | 巴里坤县 | 巴里坤县三塘湖镇中湖村人居环境整治2024年中央财政以工代赈项目 | 1.新建日处理200立方米污水处理池1座、污水处理管道2.4公里，及配套附属设施。2.对中湖村进行环境整治及村容村貌提升。 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 总投资 | 500 | 30 | 81 | 30 |  | 20.25%
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 400
[8 empty] | 其他资金 | 100
3 | 新疆 | 哈密市 | 巴里坤县 | 巴里坤县大红柳峡乡花尔刺村污水处理站2024年中央财政以工代赈项目 | 新建80立方米污水处理站1座、排水管网5.36公里，配套建设污水井，检查井等附属设施。 | 2024-05-01 | 2024-11-30 | 总投资 | 580 | 20 | 50 | 20 |  | 22.32%
[8 empty] | 中央财政以工代赈资金 | 224
[8 empty] | 其他资金 | 356
备注：以具体项目为单元填报。